嘉兴学院

第六会议室和接待室维修改造工程

定点择优采购文件

项目编号：嘉院采定〔2020〕10号

项目名称：第六会议室和接待室维修改造工程

采购单位：嘉兴学院

2020年6月

目    录

第一章  定点择优采购公告……………………………………3

第二章  供应商须知……………………………………………5

第三章  采购内容及技术要求…………………………………16

第四章  相关文件格式…………………………………………17

第五章  合同主要条款…………………………………………28

第一章  定点择优采购公告

根据《嘉兴市财政局关于2019-2020年度市级行政事业单位小型装修工程政府采购实行定点采购有关事项的通知》（嘉财采监〔2019〕59号）规定，经嘉兴市本级政府采购计划书（JM-00036091）批准，现就第六会议室和接待室维修改造工程在定点供应商中择优选择施工单位，欢迎各定点供应商前来报价。

一、项目名称：第六会议室和接待室维修改造工程

二、项目编号：嘉院采定〔2020〕10号

三、采购内容：

| 采购内容 | 数量 | 招标控制价 （人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第六会议室和接待室维修改造工程 | 1项 | 1633008.46元 | 合同签订之日起92日历天。 （计划工期：2020年7月1日-2020年9月30日） |

四、合格报价人的资格要求：

1.对报价人的要求：2019-2020年度嘉兴市级行政事业单位小型装修工程定点供应商。

2.项目负责人资质要求：拟派项目负责人具有建筑工程二级注册建造师及以上资质。

3.本项目不接受联合体投标。

五、报名：

1．本项目实行网上报名，不接受现场报名。

2．报名时间：2020年6月23日至2020年6月30日。报名截止时间后至定点择优截止时间前一天允许潜在供应商报名。

3.报名网址： http://cgzx.zjxu.edu.cn/GysBm.asp嘉兴学院采购网供应商报名系统上进行报名，并上传报名所需信息及资料：①加盖公章的法定代表人授权委托书；②营业执照副本；③被授权人身份证。上述信息及资料均以扫描件上传。（注：“所报采购项目全称”必须与嘉兴学院采购网公告的项目全称一致）。

- 提交定点择优响应文件截止时间和地点：

定点供应商应于2020年7月2日14：00前将定点择优响应文件密封送交到嘉兴市文昌路671号（嘉兴学院北区）嘉兴学院采购中心208室，逾期送达不予受理。

七、开标时间及地点：

本次开标将于2020年7月2日14：00整在嘉兴市文昌路671号嘉兴学院采购中心208室（嘉兴学院北区西配楼）开标，定点供应商须派代表出席开标会议。

八、业务咨询：

业务联系人：陆老师   联系电话： 0573-83643781

商务联系人：温老师   联系电话：0573-83640006

传    真：0573-83640423

政府采购行政监管及投诉受理部门：嘉兴市财政局

联系电话：0573-82720085

第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 第六会议室和接待室维修改造工程 |
| 2 | 采购人 | 嘉兴学院 |
| 3 | 建设地点 | 嘉兴学院越秀校区 |
| 4 | 工程规模 | 详见工程量清单总说明 |
| 5 | 承包方式 | 包工包料 |
| 6 | 招标范围 | 工程量清单范围内的建筑装饰、安装施工工程（详见工程量清单） |
| 7 | 工期要求 | 合同签订之日起92日历天 （计划工期2020年7月1日-2020年9月30日） |
| 8 | 技术规范要求 | 按相关技术规范施工 |
| 9 | 工程质保期 | 工程质保期为2年 |
| 10 | 工程材料要求 | 材料品牌详见清单总说明 |
| 11 | 资金来源 | 财政 |
| 12 | 工程质量标准 | 合格 |
| 13 | 供应商资格 | 2019-2020年度嘉兴市级行政事业单位小型装修工程定点供应商 |
| 14 | 项目负责人 | 项目负责人具有建筑工程二级注册建造师及以上资质。 |
| 15 | 转包与分包 | 不允许转包与分包 |
| 16 | 踏勘现场及招标控制价复核 | 充分了解现场位置、情况、道路等任何其他足以影响承包的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人结合施工现场和设计图纸等，在公告发布后5个工作日内，自行复核招标控制价，如有疑问提交书面反馈意见，逾期视作认同。 |
| 17 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，中标供应商应按约定向采购方交纳合同总价5%履约保证金。采购人收到履约保证金后合同生效。 |
| 18 | 投标有效期 | 投标有效期为90日历天，从供应商提交承诺文件截止之日起算，中标人的投标有效期至合同履行完毕为止。 |
| 19 | 开标时间及地点 | 时间：2020年7月2日14:00时 地点：嘉兴市文昌路671号（嘉兴学院北区）嘉兴学院采购中心208室 |
| 20 | 定点择优响应文件份数 | 正本 1 份，副本3份，（副本可由正本复印），在开标当日截止时间前提交。逾期提交的，不予受理。 |
| 21 | 结果公示 | 评审结束后2天内，结果公告于嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn/)。 |
| 22 | 结果公示期限 | 公告1个工作日 |
| 23 | 成交通知书 | 在成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布，请成交人自行下载。 |
| 24 | 签订合同 | 成交人应在成交通知书发布后30日内与采购人签订合同。 |
| 25 | 招标控制价 | 编制依据详见控制价编制总说明及嘉财采监[2019]59号文计价依据，分部分项工程量清单和施工技术措施项目清单中以“项”为计量单位的清单子目，按招标控制价包干，结算时不做调整。 |
| 26 | 有效报价 | 报价折扣率不得高于《嘉兴市财政局关于2019-2020年度市级行政事业单位小型装修工程政府采购实行定点采购有关事项的通知》文件所公布的折扣率。折扣率有且只有一个，不接受有选择的报价。 |
| 27 | 合同价 | 合同价=招标控制价*0.97*供应商成交折扣率 |
| 28 | 成交原则 | 按综合评审办法确定。 |
| 29 | 竣工结算价 | 供应商在工程竣工结算时，在招标控制价的基础上，固定单价，工程量按实结算，进行结算书编制。由学校审计处根据《嘉兴市财政局关于2019-2020年度市级行政事业单位小型装修工程政府采购实行定点采购有关事项的通知》（嘉财采监[2019]59号）、《嘉兴市建设局嘉兴市发改委嘉兴市财政局嘉兴市公共资源交易办关于调整嘉兴市建设工程施工与监理招标评标办法部分内容的通知》（嘉建[2019]6号）文件中所列计价依据组织审核确定审核价，并根据下列公式计算竣工结算价：竣工结算价=按招标控制价的原则计算的审核价*0.97*供应商成交折扣率。 分部分项工程量清单和施工技术措施项目清单中以“项”为计量单位的清单子目，按招标控制价包干，结算时不做调整。 |
| 30 | 解释 | 凡涉及本定点择优文件的最终解释权归属采购人 |

- 一、 总  则

（一）适用范围

本定点择优文件仅适用于本次定点择优文件中所述的第六会议室和接待室维修改造工程。

（二）定义

1. 采购人：嘉兴学院。

2.成交人：系指在本次定点择优中成交的供应商。

3.定点择优评审小组：依《政府采购法》组建的专门负责定点择优评审工作的临时性机构。

4.“▲”系指实质性要求条款。

（三）合格的定点择优供应商

2019-2020年度嘉兴市级行政事业单位小型装修工程定点供应商。

（四）定点择优委托

供应商代表须携带居民身份证。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）定点择优采购费用

定点供应商应承担所有与编写和提交定点择优响应文件有关的费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（七）特别说明：

1.供应商定点择优所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

2.供应商定点择优不得含有任何虚假材料，否则作无效处理；成交后发现的， 成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人。民事上之赔偿不免除作假供应商之行政与刑事责任。

（八）质疑

供应商认为定点择优文件、定点择优过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向规定的财政部门提起投诉。

质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

- 二、定点择优文件说明

（一）定点择优文件的构成

1.定点择优公告

2.定点供应商须知

3.采购内容及技术要求

4.定点择优相关文件格式

5.合同主要条款

（二）存在的风险

供应商没有按照定点择优文件要求提供相应资料，或者供应商没有对定点择优文件在各方面做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其定点择优被拒绝。

（三）定点择优文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本定点择优文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在2020年6月30日17:00时前以书面形式要求采购人澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

2.采购人必须以书面形式答复所有收受定点择优文件的供应商（注：答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。

3.采购人对已发出的定点择优文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有定点择优文件收受人。该澄清或者修改的内容为定点择优文件的组成部分。供应商需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与报价，供应商没有做出实质性响应所造成的风险，可能导致其定点择优响应文件被视作无效响应文件处理。

4.采购人可以视采购具体情况，延长提交定点择优文件的截止时间和开标时间，但至少应当在定点择优文件要求提交定点择优文件的截止时间1个工作日前，将变更时间书面通知所有定点择优文件收受人。

- 三、定点择优响应文件的编制

（一）定点择优响应文件的说明

定点择优响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表人签章。

（二）定点择优响应文件的组成

定点择优响应文件正本壹份、副本叁份，应采用胶装。定点择优响应文件须密封并在封口及相关部位加盖供应商单位公章。

定点择优响应文件应包括以下内容：

1.法定代表人授权委托书（详见附件）；

2.定点供应商授权代表身份证复印件；

3.企业营业执照、项目负责人资格证书等复印件；

4.响应函（详见附件）；

5.报价书（详见附件）；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明（详见附件）

7.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料（详见附件）。

8.商务响应表（详见附件）；

9.供应商同类项目实施情况一览表（详见附件）；

10.项目实施人员一览表（详见附件）；

11.技术方案（详见附件）；

12.竣工后服务承诺；

13.针对采购需求要求和评分标准要求的承诺；

14.需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

▲注：法定代表人授权委托书、响应函、报价书必须由法定代表人签名并加盖单位公章。复印件应加盖单位公章。

（三）定点择优报价

1.根据本次定点择优采购要求，只允许有一个报价，不接受有选择的报价。

2.报价折扣率不得高于《嘉兴市财政局关于2019-2020年度市级行政事业单位小型装修工程政府采购实行定点采购有关事项的通知》文件所公布的折扣率。

（四）定点择优响应文件的有效期

定点择优有效期从提交定点择优文件截止之日起，有效期为90天。

（五）定点择优响应文件的签署

1.供应商应按本定点择优采购文件规定的格式和顺序编制、装订定点择优响应文件并标注页码，定点择优响应文件内容不完整、编排混乱导致定点择优响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此导致的不利于供应商的后果由供应商自行承担；

2.定点择优响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，定点择优响应文件正本除供应商须知前附表中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本为正本的复印件；

3.定点择优响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商应写全称；

4.定点择优响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。定点择优响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（六）定点择优响应文件的递交

1.▲定点择优响应文件应包装密封，封口处应有定点择优供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

2.定点择优响应文件包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、定点择优响应文件名称、定点择优项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章。

（七）定点择优截止时间

1.本次定点择优的定点择优开始时间及定点择优响应文件递交截止时间：见本定点择优文件“定点择优公告”。采购人收到定点择优响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。

2.在推迟了定点择优开始时间的情况下，采购人和定点择优供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

（八）定点择优响应文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

1.逾期送达的或者未送达指定地点的；

2.未按要求密封的；

3.未在嘉兴学院采购网办理网上报名手续的。

（九）无效响应文件条款

存在下列情况之一的,其定点择优响应文件作无效文件处理:

1.不具备定点择优文件中规定的资格条件要求的；

2.定点择优响应文件无法定代表人签字，或无法定代表人有效授权委托书的，或代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

3.对定点择优文件未做出实质性响应；

4.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商的响应文件；

5.报价折扣率高于《嘉兴市财政局关于2019-2020年度市级行政事业单位小型装修工程政府采购实行定点采购有关事项的通知》文件所公布的折扣率；

6.定点择优响应文件中载明的工期超过规定工期的；

7.本定点择优文件其他部分已规定为无效响应文件的情形；

8.不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（十）定点择优响应文件的补充与修改

1.供应商在定点择优文件要求提交定点择优响应文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的定点择优响应文件，并书面通知采购人。补充、修改的内容为定点择优响应文件的组成部分。

2.供应商对定点择优响应文件的补充、修改的内容应按定点择优文件编制的规定和定点择优文件的密封和标记的规定进行准备、密封、标注和递送。

3.提交定点择优响应文件截止日期后不得修改定点择优响应文件。

4.供应商不得在提交定点择优响应文件截止日起至定点择优有效期规定的定点择优响应文件有效期满前撤回定点择优响应文件。

- 四、开标

（一）开标准备

采购人将在规定的时间和地点进行开标，竞价供应商的法定代表人或其全权代表应参加开标会并签到。

（二）开标程序

1.开标会由采购人主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的工作人员名单；

3.主持人宣布评标的有关事项，告知应当回避的情形，提醒有关人员回避；

4.组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

5.竞价供应商或其当场推荐的代表检查竞价择优响应文件密封的完整性并签字确认；

6.工作人员按主持人要求打开竞价择优响应文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

7.工作人员按主持人要求做好开标记录, 全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响开标过程和结果，其后果由竞价供应商自行负责；

8.评标委员会对各投标商的投标报价文件进行审核并打分；

9.主持人宣布成交结果。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购评审专家和用户代表按《中华人民共和国政府采购法》相关要求由评审专家2人和用户代表 1人，共3人组成。

（二）评标程序

1．采购中心工作人员协助评标委员会对竞价供应商的资格和承诺文件的完整性、合法性等进行审查。

2．评标委员会审查承诺文件的实质性内容是否符合定点择优文件的实质性要求。

3．评标委员会将根据竞价供应商的承诺文件进行审查、核对,如有疑问,将对竞价供应商进行询标,竞价供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

4．评标委员会完成评标后,评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

5．全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了承诺文件的实质性内容的，评标委员会有权对该承诺文件做出不利于竞价供应商的评判。

（三）评标原则

评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与竞价供应商接触。

（四）评标过程的监督

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，竞价供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1.按综合得分高低推荐三名成交候选人，采购人授权定点评标委员会从三名中标候选人中直接确定排名第一的成交候选人为成交人。综合得分排名第一的成交候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定综合得分排名第二的成交候选人为中标人，综合得分排名第二的成交候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定综合得分排名第三的成交候选人为中标人。

2.采购人将于2天内在嘉兴学院采购网(http://cgzx.zjxu.edu.cn/)上发布成交公告。

- 七、合同授予

1.成交人应在成交通知书发布后30日内与采购人签订合同。

2.成交人在成交通知书发布后1个月内无正当理由拖延、拒签合同的，采购人将取消其成交资格。

- 八、评分办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择成交人，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选单位按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价折扣率由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术标得分由高到低顺序排列，技术得分相同的，按供应商签到时间顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。评审专家组按综合得分高低顺序排列，得分最高的供应商向采购人推荐，并提交评审报告。中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的候选人名单顺序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术分

二、评分细则

（一）价格30分：（保留小数点后2位，四舍五入法。）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，折扣率最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

报价得分=(评标基准价/报价折扣率)×30%×100

1.政策优惠：按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，供应商属于小型、微型企业的，投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（经认定的监狱企业或残疾人福利性单位同上）。属于小型和微型企业的，定点择优采购响应文件中必须同时提供①《中小企业声明函》；②“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，并加盖单位公章。

(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）

2.根据〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在定点择优采购响应文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。

3. 监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

（二）商务资信技术及其他分（70分）

| 序号 | 评议内容 | 评议标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资信商务及其他 | 1、由工商行政管理部门颁发的省级及以上 “守合同重信用”单位的得3分，市级得2分，区及以下得1分，没有不得分。（复印件制作于标书内）2、具有行政主管部门“信用评价”且评定等级在房屋建筑AAA级的得3分；AA级的得2分；其余不得分。 3、供应商具有有效期内ISO9000质量体系认证证书的，得1分，没有不得分。（复印件制作于标书内 ） 4、投标人2016年1月1日已来完成公共建筑装修项目业绩的每一个项目得2分，总分为8分（提供竣工验收报告及合同复印件，完成时间以竣工验收报告为准） 5、诚信分：凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0，若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（供应商自行提供，如有不良记录又虚假隐瞒的，一经发现将取消投标资格）。 6、定点择优采购响应文件编制完整，格式规范、清单清楚、评分标准等内容关联到位并符合定点择优采购文件要求的，得2分；定点择优采购响应文件有关内容前后矛盾、与定点择优采购文件要求不一致等，专家组允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；定点择优采购响应文件存在其他错漏的，每项（次）扣 0.2 分，扣完该项得分为止。 | 0-20 |
| 2 | 技术分 | 供应商综合评价：供应商的专业能力、市场形象、所得荣誉（须为近三年与本项目采购需求相关）、用户反馈度等情况的打分，得0-3分。 | 0-3 |
| 3 |  | 根据供应商的施工部署及现场施工组织管理机构综合打分。 | 0-3 |
| 4 |  | 根据供应商的施工总进度计划及保证措施、劳动力配备计划等情况进行打分。 | 0-3 |
| 5 |  | 根据供应商的现场投入主要机械设备及检测仪器情况进行打分。 | 0-3 |
| 6 |  | 根据供应商提供的主要材料、品牌系列型号、构配件等综合情况进行打分。 | 0-4 |
| 7 |  | 根据供应商提供的主要分项施工方法及技术措施 | 0-3 |
| 8 |  | 根据供应商的安全保证体系及安全文明施工措施要点进行打分。 | 0-3 |
| 9 |  | 根据供应商提供的防尘防治措施专项方案（针对天气（风力）、作业环境、材料和建筑垃圾堆放、运输等）打分。 | 0-4 |
| 10 |  | 根据供应商提供安全施工专项方案（应针对本工程的特点、周边环境等具体情况编制）进行打分。 | 0-3 |
| 11 |  | 根据供应商的质量保证体系及控制要点等情况进行打分。 | 0-3 |
| 12 |  | 维护方案：根据供应商提供的维护方案，包括完整性、合理性、科学性、可行性等综合评分；存在欠缺的、不合理不全面的以及可操作性差的酌情扣分，扣完为止。 | 0-3 |
| 13 |  | 合理化建议： 根据对本项目建设需求深入了解，针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，在现场踏勘的基础上提出合理化建议和措施，经专家组认可后每一条建议各得2分，最高得6分。 | 0-6 |
| 14 |  | 根据供应商针对本项目实际情况提出的拟派项目团队成员的综合情况，包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等综合打分。（0-9分） | 0-9 |

第三章 采购内容及技术要求

一、主要施工内容：

第六会议室和接待室的建安工程维修改造（详见工程量清单及图纸）。

二、质保期：

工程质保期为2年。
三、工期：

合同签订之日起92日历天。（计划工期2020年7月1日-2020年9月30日）

- 履约保证金

合同签订后7日内，成交人交纳合同总价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效。如成交人不按双方签订的合同约定履约，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。履约保证金在项目验收达到合格标准后15日内一次性无息退还。履约保证金划分，其中质量保证40%，安全文明保证20%，总工期保证35%，廉洁自律保证5%。

- 付款方式：

1.成交人向采购人交纳合同总价5%的履约保证金。

2.合同生效且开工后十五个工作日内支付合同价的20%（含50%的安全文明保证金）；工程验收合格后十五个工作日内，支付至合同价的75%；竣工结算审计结束后支付至结算审定价（即为经采购方委托具有相应资质的审计机构确定的价格）的100%。

3.在结算款项前，中标人必须先交纳结算审定价2.5%的质量保证金后方可进行结算支付。

4.质量保证金待竣工验收合格之日起满2年后且无质量问题1个月内返还，以上付款如遇学校放假则相应顺延。

第四章　相关文件格式

一、定点择优响应文件及内外层封面格式

＿＿＿＿＿＿项目（标项*）

定点择优响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

委托人签章：

年  月  日

附件1

响 应 函

致              ：
    根据贵方＿＿＿采购项目的定点择优采购（项目编号 _____），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表定点择优响应方                        （定点择优响应方名称）提交定点择优响应文件正本一份，副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

定点择优响应方将按“定点择优采购文件”的规定履行协议责任和义务。定点择优响应方已详细审查全部“定点择优采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

本定点择优响应文件有效期自定点择优日起至 ____日内有效。定点择优响应方同意提供按照贵方要求与定点择优有关的一切数据或资料，并保证所提供的数据或资料真实可信。

定点择优响应方代表姓名 ____________ 职务：___________

定点择优响应方名称(公章):___________________

全权代表签字:___________

日期:_____年___月___日

附件2

供应商法定代表人授权书

致___嘉兴学院    _：

_____     （企业名称）系中华人民共和国合法企业，地址                    。

_______     __（法人）特授权         代表我单位全权办理针对           项目（项目编号：          ）的定点择优、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、合同。

我单位对被授权人签字的文件、合同负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签名：                   授权人签名：

职务：                           职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

附件3

报 价 书

：

我方已全面阅读和研究了                     工程项目定点择优采购文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本定点择优采购文件的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受定点择优采购文件的全部要约条件，并按此确定本工程的各项承诺内容，以本响应文件向你方发包的                  工程全部内容进行承诺。折扣率：            %，工期为       日历天，质量目标为           ，项目负责人               。

如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起     天内，按中标通知书、定点择优采购文件和本响应文件的约定与你方签订合同，并提交           元的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

本报价书自递交你方起 90日历天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

联系地址：                             邮编：

联  系 人：                            电话：

开户银行：                             帐号：

单位全称（公章）：                             法定代表或授权代表(签字)

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中有/无重大违法记录（包括行贿犯罪记录）的书面声明

| 参加政府采购活动前3年内在经营活动中重大违法记录 |  |
| --- | --- |
| 参加政府采购活动前3年内行贿犯罪记录 |  |

备注：1、参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以定点择优截止时间为准）。

2、本表必须提供。

定点择优供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件5

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（网站截图）http://xwqy.gsxt.gov.cn/mirco/micro_lib，并加盖单位公章。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_        _单位的____    __项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件6

商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 | 合同签订之日起92日历天。（计划工期2020年7月1日-2020年9月30日） |  |  |
| 质量目标 | 合格 |  |  |
| 工程质保期 | 2年 |  |  |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，成交人交纳合同总价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效。如成交人不按双方签订的合同约定履约，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。履约保证金在项目验收达到合格标准后15日内一次性无息退还。履约保证金划分，其中质量保证40%，安全文明保证20%，总工期保证35%，廉洁自律保证5%。 |  |  |
| 付款条件 | 1.成交人向采购人交纳合同总价5%的履约保证金。 2.合同生效且开工后十五个工作日内支付合同价的20%（含50%的安全文明保证金）；工程验收合格后十五个工作日内，支付至合同价的75%；竣工结算审计结束后支付至结算审定价（即为经采购方委托具有相应资质的审计机构确定的价格）的100%。 3.在结算款项前，中标人必须先交纳结算审定价2.5%的质量保证金后方可进行结算支付。 4.质量保证金待竣工验收合格之日起满2年后且无质量问题1个月内返还，以上付款如遇学校放假则相应顺延。 |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件7

供应商同类项目实施情况一览表

| 单位全称（公章）： 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 质量目标 | 合同金额 （万元） | 项目经理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 | 须提供竣工验收报告及合同复印件，完成时间以竣工验收报告为准，原件备查。 |  |  |  |  |  |  |

全权代表签字：　　　　　                                            时  间：

附件8

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

单位全称（公章）：

| 姓名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

全权代表签名：               日  期：

附件9

技术方案

施工部署及现场施工组织管理机构；施工总进度计划及保证措施、劳动力配备计划；现场投入主要机械设备及检测仪器；主要材料、构配件供应进度计划；主要分部分项施工方法及技术措施；施工重点难点及处理措施；质量保证体系及控制要点；安全保证体系及安全文明施工措施要点；防尘防治措施专项方案；安全施工专项方案；维护方案；供应商认为需要的其他文件资料。（格式自拟）

法定代表人或被授权人签字（或签章）：

供应商盖章：

日        期：

- 合同主要条款

建设工程施工合同

项目名称：

合同编号：

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：  嘉兴学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

6.工程承包范围：工程量清单及设计图纸所示范围内的建筑工程（详见工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：2020年 7月 1日。

计划竣工日期：2020年 9月30 日。

工期总日历天数（月数）  92日历天 （注：开工日期以发包人批准由总监理工程师签发的开工报告为准，竣工日期以竣工验收合格报告日期为准）。工期总日历天数（月数）与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数（月数）为准。

#### 三、质量标准

工程质量：   合格           。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价

人民币（大写）                    (¥                   元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）      /         (¥     /     元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）      /         (¥     /     元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）      /         (¥     /    元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）      /         (¥     /     元)。

2. 合同价格形式：单价合同 。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）招标人提供的招标控制价；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于2020年   月   日 签订。

#### 十、签订地点

本合同在    嘉兴学院越秀校区  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自合同当事人加盖公章，并由法定代表人签字或盖章后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

发包人：嘉兴学院  (公章)             承包人：           (公章)

法定代表人：                              法定代表人：

组织机构代码： 12330000470009050B          组织机构代码：



地  址： 嘉兴市越秀南路56号              地  址：

邮政编码： 314001                   邮政编码：          

法定代表人：                            法定代表人：    

电  话：0573-83642525                   电  话：

传  真：0573-83643811                   传  真：               

电子信箱：  /                             电子信箱：/ 

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                   账  号：

### 第二部分 通用合同条款

按建设工程施工合同示范文本（GF—2013—0201）执行

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

其他合同文件包括：标准、规范及有关技术文件；施工组织设计；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：

1.1.2.2 设计人：

名    称：

1.1.2.3工程和设备

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：采用现行有效的适用于本工程的施工和验收标准、规范，包括《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2006），若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高标准为优先。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。

1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/  ；

发包人提供国外标准、规范的份数： /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：/  ；

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：招标文件中的技术规范和要求。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）响应文件及其附件；（6）定点择优采购文件及其附件；（7）技术标准和要求；（8）招标人提供的招标控制价；（9）施工图纸；（10）其他合同文件。其他合同文件根据性质等确定效力顺序。

1.5 图纸和承包人文件

1.5.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：在签订施工合同后。

发包人向承包人提供图纸的数量：提供纸质全套施工图资料1套以及电子文档施工图纸1套。施工过程中承包人要求增加图纸的，发包人应在承包人支付图纸复制工本费后提供承包人要求增加的图纸。

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，专项施工方案，其他根据需要由双方协商确定，无法协商一致的由发包人确定。

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计为开工前提供，专项施工方案视技术难度另行协商，无法协商一致的由发包人确定。

承包人提供的文件的数量为：施工组织设计两套。

承包人提供的文件的形式为：纸质文件和电子文件

发包人审批承包人文件的期限：提交后14天内。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人接收文件的地点：施工现场。

发包人指定的接收人为：现场双方协商确定。

承包人接收文件的地点：施工现场。

承包人指定的接收人为：现场双方协商确定。

监理人接收文件的地点：施工现场。

监理人指定的接收人为：现场双方协商确定。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款。

1.7.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场双方协商确定，无法协商一致的由发包人确定 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 场内临时设施由承包人负责修建、管理，发包人提供有关资料，费用已含在投标报价中。

1.7.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  施工期内   。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款    。

1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：如承包人使用第三方的专利、专有技术、技术秘密等，费用由承包人承担，发包人不承担由此可能产生的法律后果 。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量按实调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：由承包人按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）等相关计价规范所规定的工程量计算规则，根据施工图、相关纪要、联系单按实计算（除明确一次性包干或结算不作调整的项目和费用外）。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：              ；

身份证号：/         ；

职    务：              ；

联系电话：                  ；

电子信箱：/     ；

通信地址：嘉兴学院         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：受项目法人代表的委托，负责处理合同履行过程中的签证、付款等事宜，主持项目建设的管理和协调工作。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工前7天内。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程现场已具备开工条件，有关进场准备的工作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价中。

（2）施工现场与公共道路的通道开通时间和要求：道路已经开通并满足施工进场的要求，本项目内的施工临时道路由承包人自费解决。

（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：   /   。

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

按规定由发包人办理的各类证件，发包人应在某项工作需要此类证件时办理完毕，承包人需把有关情况及时提前告知发包人。但需要承包人协助的，承包人必须协助发包人办理。

- 水准点与坐标控制点交验要求：   /   。

- 图纸会审和设计交底时间：根据需要由双方协商确定时间。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责保护，费用已含在承包人的报价中（文物、古树木除外）。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：发生时另行协商。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款  。

发包人是否提供支付担保：   否      。

发包人提供支付担保的形式： 无  。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：符合《建设工程文件归档整理规范》(GB_T50328-2001)及其他规范要求。

承包人提供竣工图的约定：

①施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图加盖竣工图章，提交发包人。

②施工中只有零星的少量变更，承包人在竣工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章交发包人。

③施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用。

承包人需要提交的竣工资料套数：    4套       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 在提供竣工报告后14天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质4套，另提供电子文档1套 。

3.1.2承包人应履行的其他义务：

①应提供计划、报表的名称及完成时间： /。

②承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围墙等）以保护公共安全，并提供方便。同时符合学校保卫部门有关对工地安全管理制度要求，确保校园安全。

③向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/。

④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理手续：按当地有关部门的规定执行，费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应征得学校同意并经有关部门批准。按政府监管部门要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。

⑤已完工程成品的特殊要求及费用承担：在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何一部份或整体。此类费用由承包人承担。

⑥施工场地清洁卫生的要求：施工期间承包人应按规定做好施工场地清洁卫生工作。竣工后剩余的任何材料和物品除属于发包人的外，承包人均应迅速撤除。竣工验收，工程移交之前，承包人仍须承担成品保护、保洁、安全等工作，此类费用由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

- 姓    名：                           

- 身份证号：                          

- 建造师执业资格等级：

- 建造师注册证书号：                       

- 建造师执业印章号：             /           

- 安全生产考核合格证书号：

- 联系电话：        /         

- 电子信箱：        /           

- 通信地址：      /

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人全面负责履行合同   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： /  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按通用条款办  。

3.2.2项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  /  。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：  /  。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  /  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后5天内。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  /  。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： /  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： / 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部   。

主体结构、关键性工作的范围：施工图范围内所有工作。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /       。

其他关于分包的约定：       /        。

3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：       /    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从施工进场开始至竣工交付止  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

- 承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同签订后7日内，供应商应按约定向采购人交纳履约保证金，履约保证金为合同价的5%，作为本合同的履约保证金。采购人收到履约保证金后合同生效。履约保证金将在竣工验收合格后按以下方式退还,若承包人无违约情况将全额（无息）退还，若承包人有违约情况，将按合同条款，扣除违约金后退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同 。

关于监理人的监理权限：按监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按监理合同。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 合格   。

关于工程奖项的约定：        /                   。

5.1.2 隐蔽工程检查

5.1.3承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方或监理工程师及有关部门的监督检查。

本工程施工区域涉及人流密集区，周边环境较复杂，且沿线的道路均为人行道路，人流量较大，因此承包人应认真做好施工现场的交通组织及安全维护措施，做好施工现场与通行区域的安全隔离措施，并安排专人负责现场施工过程中的交通及安全工作，确保在整个施工期间交通顺畅、施工安全。由此产生的所有相关费用已列入其他技术措施费报价内，今后不另增加费用。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：        按通用条款  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用条款 。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和浙江、嘉兴等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。

承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。

承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。

承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。

承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人必积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的检查，提高安全性能。

承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危险指示牌，指示牌需清晰可辩，如外来人员或外来车辆在施工现场出现事故，是由于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。

安全、文明施工费由承包人承担，已列入投标报价中。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   按专用条款   。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   按通用条款    。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工日期前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  7天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：3天内   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /    。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   按通用条款 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /     。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

该项违约承包人每延误一天向发包人支付1000元/天的违约金，工程逾期达到30天的，发包人可选择与承包人终止合同，并要求承包人向发包人承担本合同价10%的违约金（履约保证金不予退还）。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价10%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   /        。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）5级以上的地震           。

（2）日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨     。

（3）风速达到10级以上的强台风     。

7.8提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：          /             。

#### 8. 材料与设备

- 8.1承包人采购材料与工程设备

- 8.1.1本工程所需材料均由承包人负责采购供应。进场材料规格不得低于施工图或清单项目特征要求。

8.2材料与工程设备的保管与使用

8.2.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  按材料金额的1%或者设备金额的0.5%  。

8.3 样品

8.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：在详细施工组织设计明确。

8.4 施工设备和临时设施

8.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按监理人或发包人要求。

施工现场需要配备的试验设备：按监理人或发包人要求。

施工现场需要具备的其他试验条件：按监理人或发包人要求。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按通用条款    。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：当本工程设计需要变更时，应经设计部门、监理单位及发包人认可并出具工程设计变更联系单。承包人无权单独与设计部门联系工程变更事宜。设计变更较大时，应报上级有关部门。所有未经发包人书面明确认可的工程变更(含投标文件与招标资料不符部分)，将被视为擅自变更,承包人承担全部责任。

上述变更涉及到工期和费用的，承包人应在14天内向发包人代表提出报告，发包人代表在收到报告后28天内予以确认、签字；承包人在14天内不提出报告或在28天内不提出经济损失赔偿清单，将视作承包人自动放弃。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更的范围的约定：当本工程设计需要变更时，应经设计部门、监理单位及发包人认可并出具工程设计变更联系单。承包人无权单独与设计部门联系工程变更事宜。设计变更较大时，应报上级有关部门。所有未经发包人书面明确认可的工程变更(含投标文件与招标资料不符部分)，将被视为擅自变更,承包人承担全部责任。

上述变更涉及到工期和费用的，承包人应在14天内向发包人代表提出报告，发包人代表在收到报告后28天内予以确认、签字；承包人在14天内不提出报告或在28天内不提出经济损失赔偿清单，将视作承包人自动放弃。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用条款   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用条款   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/ 。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细： /  。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.4.3承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /     。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： /         。

发包人审批承包人合理化建议的期限： /        。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/         。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  ／  ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：   /

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或控制书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或控制书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或控制书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或控制书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或控制书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  ／  。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式:单价合同

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

A：承包人在编制投标书时，应被认为已察看和核查了现场和其周围环境(地下人为障碍物,地质勘察报告中未含的地下特殊情况除外)，并已经充分掌握工程现场的地表周围和地下如地下水、土质等一切情况，并对该处的气象、土质变化等因素作了充分的预测以及与之有关的可利用的资料（包括当地有关工程施工的管理规定），并对以下几点内容（考虑到费用和时间实际可能）已经查明：

a. 现场的地形地貌和特征，包括地表以下地质、地下水等情况；

b. 水文和气候条件；

c. 实施和完成本合同工程及其工程保修所需做的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；

d. 进入现场的手段和需要的食宿供应条件；

B：承包方对施工期间的材料、人工等价格及变动的风险已有充分的考虑，并己取得有关可能对投标或报价有影响或起作用的风险、意外及其所有其他情况的必要资料。

C:投标时确定的材料市场价格，各项费率政策性调整以及本合同第17条款之外的所有风险。

风险费用的计算方法：已包含在投标报价中（除合同中明确属可调范围，其余一律不作调整）。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（一）工程量的调整

1、竣工结算时按实际完成并经发包人确认的工程量按实结算，综合单价按报价不变。

2、由于发包人确认的工程变更引起的工程量变化应按实调整，工程量应根据设计变更图纸、设计变更联系单、发包人明确认可的签证单等，并按国家有关工程量计算规则计算，综合单价不变。

（二）结算时单价的确定

1、设计变更引起的工程量清单数量的增减，无论增减幅度如何，均执行合同原有的价格。

2、设计变更引起新的工程量清单项目，或“暂定综合单价”的项目，其相应综合单价的确定方法为：

（1）合同中有类似工程项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

（2）合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的综合单价，经发包人或其委托单位的工程师审定后执行。组价原则：根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）等2018版计价依据；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，暂定价按照发包人签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照发包人签证价格或实际施工期的前80％《嘉兴造价管理》材料平均信息价计算，无投标报价的机械台班价格，按照《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）定额标准计取，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规定，格式套用投标书格式。

（3）由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

（4）新增（或变更主材）项目组价时管理费、利润费率按投标报价时各项目管理费、利润费率中的最低费率计取。

（5）人工工日单价参照《浙江省造价信息》（2019年当期），并结合市场行情及企业自身实力自行报价，结算时不做调整。

（三）零星工作项目费的结算

除合同另有约定外，其他项目清单中的零星工作项目费，应按承包人实际完成并经发包人或委托的咨询单位工程师签证的数量进行结算，综合单价不变。

（四）施工技术措施费的结算

施工技术措施费由投标单位按自行编制的施工组织设计包干，结算时不作调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： /   。

风险费用的计算方法：                本条不适用          。

风险范围以外合同价格的调整方法：    本条不适用          。

3、其他价格方式：                   本条不适用          。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：             ／                   。

预付款支付期限：                   ／                   。

预付款扣回的方式：                 ／                   。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：       ／                   。

预付款担保的形式为：               ／                   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规则和浙江省补充条款等有关规定计算  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： / 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  按通用条款          。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：            ／                。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                    ／                。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      ／                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

（1）合同签订后7日内，成交人向采购人交纳合同总价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效。

（2）合同生效且开工后十五个工作日内支付合同价的20%（含50%的安全文明保证金）；工程验收合格后十五个工作日内，支付至合同价的75%；

（3）竣工结算审计结束后支付至结算审定价（即为经采购方委托具有相应资质的审计机构确定的价格）的100%；

（4）在结算款项前，中标人必须先交纳结算审定价2.5%的质量保证金后方可进行结算支付。

（5）质量保证金待竣工验收合格之日起满贰年后且无质量问题1个月内返还，以上付款如遇学校放假则相应顺延。

以上付款如遇学校放假则相应顺延。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：        /

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：            ／     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    ／     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：         7天内         。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  7天内         。

（2）发包人支付进度款的期限：              14天内         。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人逾期30天内支付进度款作为本次招标项目的风险计入本次报价内，超出30天发包人应向承包人支付中国人民银行同期贷款利息 。

12.4.5 支付分解表的编制

（1）总价合同支付分解表的编制与审批：               ／       。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     按通用条款       。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    按通用条款       。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款   。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：应向发包人支付规定金额的违约金，违约金按每日1000元计取。延误时间从合同规定竣工日期起直到竣工验收合格通过之日之间的天数（不足一天按一天算） 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    按通用条款       。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人   承担。

（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。

13.3.2投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款   。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后14天内     。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程结算按主管部门相关规定程序由第三方中介机构审核（审计），时间根据相关程序、要求及各方的配合情况等确定；在结果出具以前，发包方不承担任何延期付款的责任。

竣工付款申请单应包括的内容：

（1）工程审计审定价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）质量保证金凭证；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款     。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：核对、复核 。

在提交竣工资料后，工程结算按主管部门相关规定程序由第三方中介机构审核（审计），结算审核追加收费由承包人承担，发包人有权在工程款中扣除。如核减额不超过送审造价的5%不另行收取追加费用；如核减额超过送审造价的5%，则按超过部分的5%收取追加费；核増额按核増部分造价的5%收取。具体参照【浙价服2009（84）号】相关规定。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   4份   。

承包人提交最终结算申请单的期限： 责任缺陷期终止后7天内。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后28天内完成支付。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起24个月 。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /      ；

（2） 2.5 %的审定价；

（3）其他方式:   /           。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2） 2.5 %的审定价；

（3）其他扣留方式:  /   。

关于质量保证金的补充约定：    /     。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为： 自工程竣工验收合格之日起计算，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程质保期为2年 。

15.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到保修通知后1天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，维修费用在质量保证金中扣取。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /         。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 按通用条款    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款 。

（3）发包人违反变更的范围约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    按通用条款        。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 按通用条款  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 按通用条款       。

（7）其他：     /        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按发包人违约的情形约定暂停施工满   180  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  按通用条款    。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： / 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  承包人将本工程转包分包的，发包人可以立即解除本合同并要求承包人向发包人承担本合同价20%的违约金。发包人可依法、依约解除合同而未解除合同的，亦可要求承包人承担相应的解除合同违约金。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  日降雨量大于100MM以上持续三天的暴雨、10~12级以上台风、5级以上的地震 。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应按规定办理建设工程一切险及第三者责任险及施工人员人身意外伤害保险并承担该项保险的一切费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的险种均由承包人负责办理并承担一切费用 。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须依照法律规定参保  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是       。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   按通用条款      。

#### 19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否    。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /       。

选定争议评审员的期限：     /          。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /     。

其他事项的约定：      /        。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /       。

20.仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

21.补充条款

21.1在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和嘉兴市政府有关安全生产文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。

21.2承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面解除合同，并追究承包人本合同价10%的违约责任。

21.3承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，可要求承包人赔偿由此给发包人造成的其他损失。

21.4水源、电源接入点位置由招标人指定，从接入点至施工现场使用点的管线费用等计入本次报价，水、电费用在竣工结算审计结束并资料归档后10天内按审定价的千分之七交学校。承包人应充分考虑停电因素，因停电而造成自发电费用应包含在本次报价中，同时工期不得顺延。拆除及建筑垃圾清运处置费用由承包人在本次报价中自行考虑，费用包干。

21.5本合同，其中质量保证40%，安全文明保证20%，总工期保证35%，廉洁自律保证5%。

21.6施工完成后，由采购单位委托第三方检测机构进行空气检测，经检测合格后，方可进行竣工验收。空气第一次检测合格，检测费用由采购单位支付；若检测不合格，则中标单位返工处理，直至检测合格为止，检测费用由中标单位自行负责。

#### 附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：暂估价一览表

附件9：保密协议

附件10：廉洁协议书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就    第六会议室和接待室维修改造工程   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

合同承包范围明确的工作内容。质量保证金在工程竣工验收达到合格等级之日起满二年后1个月内返还，不计利息。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

本工程施工图所包含的所有项目，均列入本次质量保修范围，质量保修期未明确的均为5年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 由于承包方原因造成质量问题一切由承包方负责，并承担费用       。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                   承包人(公章)：

地  址：                   地  址：     

法定代表人(签字)：                 法定代表人(签字)：

电  话：                 电  话：    

传  真：                   传  真：  

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                     邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

8-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件9：

保密协议

委托人：       嘉兴学院

承包人：

鉴于双方正在进行有保密工程项目业务合作；

鉴于双方就该项目的实施以及合作过程中，委托人向承包人提供有关保密信息，且该保密信息属委托人合法所有；

鉴于双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护。

一．保密载体

本协议的保密载体包括所有的有保密要求的底图、蓝图、文本、及文字、数据、电子文档等说明资料。

二．保密义务

1、承包人对委托人所提供秘密有严守秘密的义务，并采取所有保密措施和制度保护秘密。

2、承包人不得泄露委托人的秘密资料给任何第三方。

3、承包人不得将委托人的任何秘密资料文本或其它载体作承包人的样本或展示给第四方浏览。

4、如果有泄密事件发生，承包人有义务协助调查。如果泄密是与承包人有关系，承包人要负法律责任。

三．保密工程项目为：

1、本协议所称保密工程项目内容包括：技术信息、专有技术、建筑结构、通讯设备、防护等级等相关数据文件。承包人对此保密工程项目承担保密义务。

2、委托人依照法律规定(如在缔约过程中知悉其他相对人的保密工程项目)和在有关协议的约定(如技术合同)中对外承担保密义务的事项，也属本保密协议所称的保密工程项目。

四．争议解决

本协议受国家法律管辖并按照国家的法律进行解释，发生争议时由委托人所在地人民法院诉讼管辖。

五．约定

1、任何一方在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为他已经放弃了该权利。

2、如果本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。

3、未经另一方同意，任何一方不得转让其在本协议项下的全部或任何部分权利。未经双方事先书面达成一致意见，本协议不得以任何其他理由而更改。

4、本协议一式两份，双方各持一份。

委托人 ：                                      承包人：

（单位盖章）                                   （公司盖章）

年   月   日                               年   月   日

附件10：

建设（维修）工程廉洁自律协议书

第一条  根据有关工程建设、廉政建设法律法规和政策规定，为了干净干事，确保学校                       优质、高效、廉洁、安全有序实施，经嘉兴学院（甲方）与                       （乙方）协商制定本协议。

第二条  甲乙双方权利和义务：双方应严格遵守有关法律、法规，相关政策以及廉政建设各项规定。自觉按合同办事。发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。发现对方有严重违法违纪和违反合同义务条款的行为，有向其主管部门、纪检监察、检察机关反映和举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

双方要把廉洁自律贯穿于工程建设的全过程，根据本协议内容，做到领导重视、组织到位；教育领先、思想到位；明确职责、责任到位；制定方案、措施到位；列入目标、考核到位。做到在布置建设任务的同时，布置廉洁自律要求；在检查工程的同时，检查廉洁自律协议执行情况；在验收工程的同时，考核廉洁自律协议的执行结果。

第三条  甲方及其工作人员义务：甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要回扣、好处费和接受乙方的礼金、有价证券和礼品，不得在乙方报销应由甲方及个人支付的费用。不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、旅游和娱乐活动。不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料、设备供应等经济业务。不得要求或接受乙方为本人、亲属等住房装修、工作安排等提供方便。

第四条  乙方及其工作人员义务：乙方通过正当途径开展业务工作，不得为获取自身利益而向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券和礼品等。不得为牟利与甲方及其工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理、工程造价审核等进行私下交易。不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方及其工作人员参加宴会、旅游和娱乐活动。

第五条  甲、乙双方如发现对方有违反上述协议的行为，应向 嘉兴学院 纪检监察部门举报（受理举报的电话为：0573-83642345）或向国家相关部门举报。

甲、乙双方确有违反上述协议者，由嘉兴学院纪检监察部门会同有关部门按规定处理，同时罚没廉洁自律保证金。情节严重，触犯法律的移交司法机关处理。

第六条  本协议作为甲方委托乙方建设（维修）工程承包合同的附件，经双方签署后同时生效。

甲方： （盖章）                          乙方： （盖章）

甲方代表人（签字）：                     乙方代表人（签字）：

年   月   日                            年    月   日